## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Cronograma de Actividades
Programa Educativo: Tecnologia de Información y comunicación | [8 empty] | Periodo: |  |  | Enero - Abril 2020
Nombre del Estudiante: |  |  | Diego Alberto García Villaseñor
Nombre de la Empresa o Institución: |  |  | Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Título de la Estadía Profesional: | [8 empty] | Fecha de elaboración:
13 de enero de 2020
Objetivo de la Estadía Profesional:
Digitalizar todos los procesos de la ISO 17025 desde recepción de equipo hasta la satisfacción del cliente con los
documentos y procedimientos que conlleva.
No. | P/R | Actividad | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | P | Conocimiento del sistema | bar: Semanas 1; Semanas 5 to Semanas 15
R
2 | P | Diseño de la interfaz, validación de requerimientos
R
3 | P | Diseño de la base de datos | bar: Semanas 1; Semanas 3; Semanas 8 to Semanas 15
R
4 | P | Automatización de ordenes | bar: Semanas 1; Semanas 4 to Semanas 15
R
5 | P | Calendario de envios | bar: Semanas 1 to Semanas 4; Semanas 7 to Semanas 8; Semanas 11 to Semanas 15
R
6 | P | Evaluación del sistema | bar: Semanas 1 to Semanas 4; Semanas 8 to Semanas 15
R
7 | P | Asignacion de actividades | bar: Semanas 1 to Semanas 10; Semanas 13 to Semanas 15
R
8 | P | Realización de pruebas
R
9 | P | Correción de errores
R
10 | P | Elaboración de reporte de estadia
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
Firma del estudiante Firma del asesor Firma del tutor
F-SA-06
P= Programado |  |  | Semanas 15: Revisión No. 4
R= Real |  |  | Semanas 15: Fecha de Revisión: 24/03/17